HESED

BRIEFING DEFINITIVO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL

Musical de Natal 2026

GET Planalto e GET Santa Amélia

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Versão 1.0  •  22 de setembro de 2026

Base documental: Bíblia de Produção HESED v0.1 + roteiro final do musical + decisões consolidadas de distribuição da equipe.

# 1. Finalidade deste briefing

Este documento consolida o que será produzido, por quem, em qual parte do roteiro e com qual orientação de execução. Ele funciona como referência comum para storyboard, criação, revisão, ensaio técnico, renderização e operação do telão.

Princípio central: cinco pessoas produzem o conteúdo, mas o público deve perceber uma única linguagem audiovisual.

A estrutura do espetáculo utilizada para a distribuição é: Bloco I – cenas 1–2; Bloco II – cenas 3–4; Bloco III – cenas 5–7; Bloco IV – cenas 8–9.

# 2. Distribuição consolidada da equipe

| Responsável | Presença no roteiro | Entregas | Perfil de execução |
| --- | --- | --- | --- |
| Victor | Bloco I – Cenas 1 e 2 | MM-01, MM-02, MM-03 | Parte introdutória / recap. Briefing detalhado reservado. |
| Melissa | Blocos II, III e IV | MM-04, MM-09, MM-14, MM-16A | Ambientação, loops, montagem curta e módulo simples do filme final. |
| Isaac | Blocos II, III e IV | MM-06, MM-08, MM-11, MM-16C | Montagem narrativa, arquivo de Goel, playback musical e módulo do filme final. |
| Eduardo | Blocos II, III e IV | MM-07, MM-10, MM-13, MM-16D | Playback musical, animação conceitual, sequência celestial e fechamento do filme final. |
| Lucas | Blocos II, III e IV | MM-05, MM-12, MM-15, MM-16B + conform MM-16 | Transformação visual, sequência narrativa, montagem e masterização do filme final. |

# 3. Linguagem audiovisual comum

Mundo presente: Imagem realista ou cinematográfica, com textura urbana/doméstica. O telão deve ampliar a cena sem competir com as falas.

História bíblica: Linguagem poética, cinematográfica e progressivamente reverente. Trabalhar luz, escala, silhuetas, profundidade e atmosfera.

Graça: Usar motivos recorrentes de luz, abertura, revelação, passagem da sombra para o brilho e libertação.

Natal: Predominância de branco, dourado, azul-noturno e luz quente. Vermelho e verde apenas quando ajudarem a composição e sem dominar a identidade.

Texto no telão: Usar com parcimônia. Em conteúdos musicais, priorizar frases de maior impacto em momentos específicos; evitar transformar o playback em lyric video integral.

Progressão macro: cotidiano → criação → queda → promessa → luz → nascimento → graça → celebração.

# 4. Termos de produção e forma de uso

Still / imagem-base — Imagem fixa utilizada como base visual de um ambiente ou momento. No HESED, ela não deve permanecer totalmente parada no telão: transformar em clipe com movimento sutil — zoom lento, parallax, deslocamento de câmera, partículas, névoa, estrelas, reflexos, vegetação, luz ou outro recurso discreto. O objetivo é manter o telão vivo e integrado à dinâmica do espetáculo.

Loop — Vídeo curto preparado para repetir continuamente sem que o ponto de reinício fique evidente. É especialmente útil em diálogos, porque a duração da cena pode variar sem prender atores a um timecode rígido.

Montagem — Sequência editada de imagens ou vídeos para comunicar uma ideia, memória, contraste ou progressão emocional. Ex.: Goel, pecados, atos de Jesus.

Sequência — Conjunto de ambientes ou acontecimentos apresentados em ordem narrativa. Ex.: viagem → Belém → cidade → ausência de hospedagem → estábulo.

Animação — Composição visual com elementos em movimento. Não exige 3D: pode ser construída com imagens, movimento de câmera, parallax, máscaras, partículas, luz e transformações.

Playback visual — Vídeo criado para acompanhar uma música. A imagem responde ao ritmo, à atmosfera, aos crescimentos, pausas, impactos sonoros e clímax. Não usamos, como regra, a letra inteira: selecionamos frases de maior impacto quando a música pede reforço visual.

Conform / master — Etapa de unificação técnica e estética de materiais produzidos separadamente: resolução, frame rate, cor, contraste, timing, transições, intensidade de efeitos, entradas e saídas.

# 5. Regra específica para playbacks visuais

O playback visual deve funcionar como uma coreografia do telão com a música. Antes da edição, o produtor deverá mapear os pontos principais da faixa: introdução, primeiro crescimento, refrão, impactos instrumentais, clímax e encerramento.

| Momento musical | Resposta visual sugerida |
| --- | --- |
| Introdução / trecho contido | Imagem mais limpa, movimento sutil, espaço visual. |
| Crescimento | Aumento gradual de luz, escala, profundidade ou movimento. |
| Frase de maior impacto | Entrada pontual de texto, se fizer sentido para aquele momento. |
| Impacto sonoro | Resposta visual sincronizada: mudança de plano, flash controlado, expansão, corte, partículas ou transformação. |
| Clímax | Maior intensidade visual do número: imagem, luz, movimento e eventual texto chegando juntos ao ápice. |
| Encerramento | Redução, sustentação de imagem forte ou transição preparada para a continuidade da cena. |

Regra de leitura: se a música cresce, o visual cresce; se a música respira, o visual respira; se a música impacta, o telão responde ao impacto.

# 6. Mapa audiovisual por cena

| Cena | Responsável(is) | Mídia | Função / disparo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena 1 – Pós-libertação | Victor | MM-01 Exterior/entrada da prisão; MM-02 Flashback de Goel | Abertura + congelamento da discussão |
| Cena 2 – Transição/casa | Victor | MM-03 Sala da casa | Após transição |
| Cena 3 – Princípio, queda e redenção | Melissa / Lucas / Isaac / Eduardo | MM-04, MM-05, MM-06, MM-07 | Criação → queda → retorno temporal → Nasceu em Belém |
| Cena 4 – O plano/graça | Isaac | MM-08 Maravilhosa Graça / Goel | Definição de graça + canção |
| Cena 5 – Jesus, a luz do mundo | Melissa / Eduardo / Isaac | MM-09, MM-10, MM-11 | Profetas → Cristo eterno → Luz do Mundo |
| Cenas 6–7 – Viagem e nascimento | Lucas / Eduardo | MM-12, MM-13 | Viagem/Belém/estábulo → noite/estrela/pastores/anjos |
| Cena 8 – Resumo / nova vida | Melissa / Lucas | MM-14, MM-15 | Pecados → vida e atos de Jesus |
| Cena 9 – Graça/final | Melissa / Lucas / Isaac / Eduardo | MM-16A/B/C/D + conform | Filme final antes e durante Maravilhosa Graça |

# 7. Victor

Responsabilidade registrada: Bloco I – Cenas 1 e 2 | MM-01, MM-02 e MM-03.

Briefing detalhado: RESERVADO / A DEFINIR PELO PRÓPRIO RESPONSÁVEL.

# 8. Melissa

Perfil deste conjunto: execução mais simples, baseada em ambientação, loops, montagem curta e módulo visual direto.

## MM-04 — Criação perfeita — vídeo/loop

| Cena / bloco | Cena 3 — Bloco II |
| --- | --- |
| Entrada / disparo | Na fala “Não tinha dor”, seguindo para o número Há Muito Tempo Atrás. |
| Responsável | Melissa |
| Tipo de entrega | Criação perfeita — vídeo/loop |

Objetivo: Criar a sensação de mundo perfeito, harmônico, vivo e luminoso antes da queda.

Execução sugerida: Usar uma boa imagem ou composição de natureza — céu, água, vegetação, luz natural — e transformá-la em clipe com movimento sutil. Pode ser uma única paisagem forte com zoom lento, parallax, água/folhas em movimento e variação de luz. Não é necessário representar literalmente todos os dias da criação.

Resultado esperado: O público deve sentir plenitude e harmonia. A luminosidade precisa oferecer contraste suficiente para que o MM-05 possa “corromper” esse universo na queda.

Integrações / dependências: Alinhar a paleta e a imagem-base com Lucas, responsável pelo MM-05.

## MM-09 — Profetas — loop

| Cena / bloco | Cena 5 — Bloco III |
| --- | --- |
| Entrada / disparo | Quando a Religiosidade começa a explicar que, séculos antes, profetas anunciaram a vinda do Messias. |
| Responsável | Melissa |
| Tipo de entrega | Profetas — loop |

Objetivo: Sustentar visualmente a fala sobre os profetas sem transformar a cena em aula projetada.

Execução sugerida: Criar um loop com poucas composições coerentes: silhueta de profeta, deserto, pergaminho, cidade antiga e horizonte. Aplicar movimentos lentos e transições discretas. O loop deve poder durar além do previsto sem denunciar a repetição.

Resultado esperado: Atmosfera histórica e contemplativa, com baixa distração durante as falas.

Integrações / dependências: O último estado visual deve permitir a passagem para o MM-10 de Eduardo.

## MM-14 — Resumo dos pecados — montagem curta

| Cena / bloco | Cena 8 — Bloco IV |
| --- | --- |
| Entrada / disparo | Durante a recapitulação de como as personagens se aprisionaram em seus pecados. |
| Responsável | Melissa |
| Tipo de entrega | Resumo dos pecados — montagem curta |

Objetivo: Representar visualmente aprisionamento, comportamento destrutivo e condição anterior das personagens.

Execução sugerida: Usar ações simbólicas e diretas: obsessão por status, raiva, mentira, apropriação, isolamento, comparação, desobediência etc. Pode ser uma montagem de stills animados ou pequenos vídeos, com cortes simples e ritmo curto.

Resultado esperado: Comunicar “aprisionamento” sem precisar ilustrar cada pecado de modo literal ou prolongado.

Integrações / dependências: O MM-14 deve contrastar com o MM-15 de Lucas: aprisionamento → restauração.

## MM-16A — Filme final — Cegueira → visão

| Cena / bloco | Cena 9 — Bloco IV |
| --- | --- |
| Entrada / disparo | Abertura do filme final da graça, antes e durante Maravilhosa Graça. |
| Responsável | Melissa |
| Tipo de entrega | Filme final — Cegueira → visão |

Objetivo: Abrir o filme final com a ideia de revelação: não enxergava → passa a enxergar.

Execução sugerida: Construir uma transformação simples e legível: sombra/escuro ou venda → entrada de luz → retirada da barreira → percepção/foco. Pode ser literal ou simbólica.

Resultado esperado: Trecho curto, limpo e facilmente integrável aos outros módulos do MM-16.

Integrações / dependências: Entregar a Lucas, que fará o conform/master do filme final.

# 9. Isaac

## MM-06 — Retorno temporal — cruz → milagres → infância → bebê

| Cena / bloco | Cena 3 — Bloco II |
| --- | --- |
| Entrada / disparo | Na fala “Enviando alguém para nos salvar”. |
| Responsável | Isaac |
| Tipo de entrega | Retorno temporal — cruz → milagres → infância → bebê |

Objetivo: Fazer o público perceber claramente que a narrativa está voltando da cruz até o nascimento.

Execução sugerida: Organizar quatro estágios: cruz → Jesus adulto/ministério → infância → bebê. A “reversão” pode ser cronológica, sem necessidade de reproduzir literalmente vídeos ao contrário. Usar imagens ou planos de mesma direção de arte, conectados por recuo de câmera, passagem de luz, dissoluções ou transições coerentes.

Resultado esperado: Uma regressão temporal clara que termine no bebê e prepare diretamente a entrada de Nasceu em Belém.

Integrações / dependências: O último plano precisa encaixar com o MM-07 de Eduardo.

## MM-08 — Maravilhosa Graça / Goel — montagem de arquivo

| Cena / bloco | Cena 4 — Bloco II |
| --- | --- |
| Entrada / disparo | Após a definição de “graça”, durante Maravilhosa Graça — Julia Vitória. |
| Responsável | Isaac |
| Tipo de entrega | Maravilhosa Graça / Goel — montagem de arquivo |

Objetivo: Reconectar a explicação da graça à libertação vivida no musical anterior.

Execução sugerida: Selecionar material de Goel que comunique prisão, culpa, dívida, sacrifício e libertação. Fazer uma montagem mais contemplativa que o recap da Cena 1, com cortes mais lentos, fades, momentos de silêncio visual e crescimento de luz conforme a música.

Resultado esperado: O público deve reconhecer Goel, mas sentir que agora as imagens foram ressignificadas pela compreensão da graça.

## MM-11 — Luz do Mundo — playback visual

| Cena / bloco | Cena 5 — Bloco III |
| --- | --- |
| Entrada / disparo | Entrada da música Luz do Mundo, após a declaração de que a luz brilhou nas trevas. |
| Responsável | Isaac |
| Tipo de entrega | Luz do Mundo — playback visual |

Objetivo: Traduzir musicalmente a passagem da escuridão para a luz.

Execução sugerida: Mapear a faixa e trabalhar com composição predominantemente abstrata: escuro → ponto de luz → expansão → feixes/profundidade → ambiente tomado pela luz. Nos impactos sonoros, sincronizar expansão, corte, clarão ou mudança de escala. Usar frases de maior impacto somente quando o momento musical pedir; não colocar a letra inteira.

Resultado esperado: Playback integrado à música e à coreografia, com sensação de crescimento contínuo e clímax sincronizado.

Integrações / dependências: Não competir com bailarinos e elenco; reservar as maiores mudanças para momentos musicais realmente relevantes.

## MM-16C — Filme final — Nascimento → vida

| Cena / bloco | Cena 9 — Bloco IV |
| --- | --- |
| Entrada / disparo | Terceiro módulo do MM-16. |
| Responsável | Isaac |
| Tipo de entrega | Filme final — Nascimento → vida |

Objetivo: Conectar o nascimento à entrada de Jesus na história humana.

Execução sugerida: Construir a progressão manjedoura → crescimento → caminhada/vida → presença entre pessoas. Não avançar até a morte/ressurreição, pois esse fechamento pertence ao módulo de Eduardo.

Resultado esperado: Um trecho narrativo contínuo, com linguagem compatível com os demais módulos do filme final.

Integrações / dependências: Entregar a Lucas para conform/master.

# 10. Eduardo

## MM-07 — Nasceu em Belém — playback visual

| Cena / bloco | Cena 3 — Bloco II |
| --- | --- |
| Entrada / disparo | Entrada da música Nasceu em Belém, imediatamente após a regressão temporal terminar no bebê. |
| Responsável | Eduardo |
| Tipo de entrega | Nasceu em Belém — playback visual |

Objetivo: Criar a paisagem visual do nascimento e acompanhar a dinâmica musical.

Execução sugerida: Construir uma sequência coerente — Belém à distância → céu estrelado → caminho/cidade → luz/nascimento — com movimento sutil nas bases. Mapear crescimentos, impactos e clímax. Inserir frases de maior impacto da música apenas em pontos específicos, quando reforçarem a narrativa. Em batidas ou impactos instrumentais, responder visualmente com luz, mudança de plano, expansão, corte ou partículas.

Resultado esperado: Um playback que pareça sincronizado com a música, e não apenas um vídeo rodando ao fundo.

Integrações / dependências: Receber de Isaac o último estado/plano do MM-06 para garantir uma transição orgânica.

## MM-10 — Cristo eterno / universo / criação — animação

| Cena / bloco | Cena 5 — Bloco III |
| --- | --- |
| Entrada / disparo | Na fala “No princípio Ele já estava lá”, durante a exposição de João 1. |
| Responsável | Eduardo |
| Tipo de entrega | Cristo eterno / universo / criação — animação |

Objetivo: Aumentar a escala da narrativa: sair do registro histórico dos profetas e entrar em uma dimensão cósmica de eternidade, criação, vida e luz.

Execução sugerida: Começar quase no escuro. Introduzir pontos de luz, estrelas, expansão do universo e progressiva dominância da luz. A animação pode ser feita com imagens, zoom lento, partículas, máscaras, flare controlado e transformações. Evitar estética de ficção científica; buscar solenidade e reverência.

Resultado esperado: Sensação de grandeza e eternidade que prepare diretamente o playback Luz do Mundo.

## MM-13 — Noite, estrela, pastores e anjos — sequência

| Cena / bloco | Cena 7 — Bloco III |
| --- | --- |
| Entrada / disparo | Durante o nascimento e o anúncio aos pastores; sustenta a progressão musical desta parte. |
| Responsável | Eduardo |
| Tipo de entrega | Noite, estrela, pastores e anjos — sequência |

Objetivo: Fazer a imagem crescer da intimidade do nascimento para a glória da celebração celestial.

Execução sugerida: Usar uma base noturna coerente e fazê-la evoluir: noite calma → estrela → campo → pastores → anúncio → céu se abrindo → celebração angelical. A mesma paisagem pode ser enriquecida progressivamente com luz, profundidade e elementos celestiais, evitando trocas excessivas de cenário.

Resultado esperado: A progressão visual deve ser percebida como uma única construção que culmina em glória, sem perder a reverência do presépio.

Integrações / dependências: A posição musical exata entre Ó Noite Santa e Santo pra Sempre deve seguir o roteiro técnico/audio master fechado, pois os documentos-base ainda apresentam indicações em pontos diferentes.

## MM-16D — Filme final — Morte → ressurreição

| Cena / bloco | Cena 9 — Bloco IV |
| --- | --- |
| Entrada / disparo | Quarto e último módulo narrativo do MM-16. |
| Responsável | Eduardo |
| Tipo de entrega | Filme final — Morte → ressurreição |

Objetivo: Concluir o arco do filme final e lançar o espetáculo para o clímax da graça.

Execução sugerida: Trabalhar morte → silêncio/escuridão → ressurreição → luz. Pode comunicar por símbolos: cruz/silhueta, céu escurecendo, túmulo/pedra, pausa visual, abertura e expansão luminosa. Construir o maior crescimento do filme neste trecho.

Resultado esperado: Final visual forte, luminoso e aberto, pronto para o clímax de Maravilhosa Graça e para os efeitos de palco.

Integrações / dependências: Entregar a Lucas com margem visual suficiente para a passagem ao acendimento final.

# 11. Lucas

## MM-05 — Queda — silhuetas de luz

| Cena / bloco | Cena 3 — Bloco II |
| --- | --- |
| Entrada / disparo | Quando a narrativa chega à escolha humana de viver longe de Deus. |
| Responsável | Lucas |
| Tipo de entrega | Queda — silhuetas de luz |

Objetivo: Transformar o mundo perfeito em um ambiente de ruptura, perda e peso.

Execução sugerida: Partir do universo visual do MM-04: silhuetas humanas inicialmente integradas à luz; depois perda gradual de brilho, aumento de sombras, redução de saturação e crescimento de contraste. Pode ser construído principalmente com máscaras, opacidade, cor e iluminação.

Resultado esperado: A queda deve parecer a corrupção do mesmo mundo criado no MM-04, e não a entrada de um vídeo sem relação estética.

Integrações / dependências: Receber de Melissa paleta/imagem-base do MM-04 antes de finalizar.

## MM-12 — Viagem, cidade e estábulo — sequência

| Cena / bloco | Cenas 6 e 7 — Bloco III |
| --- | --- |
| Entrada / disparo | Durante o recenseamento, viagem de Maria e José, chegada a Belém e ausência de hospedagem. |
| Responsável | Lucas |
| Tipo de entrega | Viagem, cidade e estábulo — sequência |

Objetivo: Acompanhar a narrativa espacial sem competir com as falas e com a montagem física do presépio.

Execução sugerida: Construir viagem → aproximação de Belém → cidade → noite → ausência de hospedagem → ambiente simples/estábulo. Não exige atores filmados: pode trabalhar com paisagens, silhuetas e ambientes cinematográficos com movimento lento.

Resultado esperado: Uma sequência legível e discreta que ajude o público a saber “onde estamos” enquanto o núcleo bíblico se monta em cena.

Integrações / dependências: O final deve entregar visualmente o espaço ao MM-13 de Eduardo.

## MM-15 — Vida e atos de Jesus — montagem

| Cena / bloco | Cena 8 — Bloco IV |
| --- | --- |
| Entrada / disparo | Durante a recapitulação de que Jesus curou, ensinou, perdoou e amou pessoas rejeitadas. |
| Responsável | Lucas |
| Tipo de entrega | Vida e atos de Jesus — montagem |

Objetivo: Contrastar a condição de aprisionamento do MM-14 com restauração, acolhimento e vida.

Execução sugerida: Montar imagens de cura, acolhimento, ensino, mão estendida, multidão ouvindo, perdão e aproximação de pessoas marginalizadas. Não é necessário dramatizar eventos específicos com precisão cinematográfica; a leitura humana e positiva é mais importante.

Resultado esperado: A transição MM-14 → MM-15 deve ser percebida como aprisionamento → restauração.

Integrações / dependências: Alinhar ritmo e tratamento de cor com Melissa.

## MM-16B — Filme final — Prisão → liberdade

| Cena / bloco | Cena 9 — Bloco IV |
| --- | --- |
| Entrada / disparo | Segundo módulo do MM-16. |
| Responsável | Lucas |
| Tipo de entrega | Filme final — Prisão → liberdade |

Objetivo: Retomar visualmente o eixo central de Goel/HESED: aprisionamento → liberdade.

Execução sugerida: Pode usar prisão literal ou simbólica: sombras, barras, espaço fechado, silhueta enclausurada → abertura → espaço amplo → luz. O essencial é a transformação legível.

Resultado esperado: Trecho curto, emocional e coerente com o módulo anterior de cegueira → visão e com o seguinte, nascimento → vida.

Integrações / dependências: Será integrado por Lucas no próprio conform final.

## MM-16 — Conform e master do filme final

Responsável final: Lucas.

Lucas receberá os quatro módulos e fará a integração definitiva na ordem: Melissa — cegueira → visão | Lucas — prisão → liberdade | Isaac — nascimento → vida | Eduardo — morte → ressurreição.

O conform deverá uniformizar resolução, frame rate, cor, contraste, velocidade das transições, intensidade dos efeitos, entradas/saídas e sincronização com a música. O público não deve perceber quatro peças justapostas, mas um único filme.

# 12. Fluxo de trabalho e aprovação

1. Leitura do trecho — Cada responsável relê a cena e identifica exatamente o disparo e a função do material.

2. Referências e storyboard — Separar referências visuais e, quando necessário, montar storyboard simples ou sequência de quadros.

3. Alpha — Produzir versão de baixa resolução para revisão de conceito, ritmo e continuidade.

4. Integração entre responsáveis — Nas peças conectadas, trocar último/primeiro frame, paleta e timing antes do render final.

5. Teste no palco/telão — Verificar escala, brilho, legibilidade, velocidade de movimento e relação com luz/coreografia.

6. Ajustes — Corrigir a partir do ensaio técnico e do audio master definitivo.

7. Congelamento — Gerar arquivos finais numerados e backups; não alterar depois sem controle de versão.

# 13. Entrega técnica e organização de arquivos

Todos os responsáveis devem entregar, quando aplicável:

Arquivo final renderizado para teste/operação no telão.

Arquivo editável/projeto.

Assets necessários para alterações posteriores.

Still de emergência quando o conteúdo puder ser substituído por imagem-base em caso de falha.

Versão identificada claramente: v01, v02, v03 etc.

Padrão de nomes recomendado: HESED_C[NN]_MM-[NN]_[descricao]_v[NN].mp4 para vídeo; HESED_C[NN]_[descricao]_3840x2160_v[NN].png para imagem-base.

A resolução, frame rate e codec finais dos vídeos devem ser congelados junto à especificação real do sistema de telão/operação. Para imagens-base, a Bíblia de Produção atual recomenda 3840×2160.

# 14. Checklist de aceite audiovisual

☐ O conteúdo comunica a função narrativa da cena mesmo sem texto explicativo?

☐ A estética é compatível com os arquivos imediatamente anterior e posterior?

☐ A movimentação do telão ajuda a dinâmica sem competir com atores, dança ou falas?

☐ Stills foram transformados em clipes com movimento sutil quando necessário?

☐ Loops repetem sem ponto de reinício evidente?

☐ Playbacks respondem aos crescimentos, impactos e clímax da música?

☐ Textos/frases aparecem apenas quando agregam impacto e não como letra integral?

☐ Há continuidade de cor, escala, resolução e velocidade de movimento?

☐ O nascimento cresce visualmente da simplicidade para a glória?

☐ O filme final parece uma única obra, e não quatro módulos separados?

☐ O arquivo final e o editável estão identificados e armazenados corretamente?

☐ Existe backup do arquivo aprovado?

# 15. Dependências entre produtores

| Integração | Regra |
| --- | --- |
| Melissa → Lucas | MM-04 entrega a base visual de criação para MM-05 construir a queda. |
| Isaac → Eduardo | MM-06 termina no bebê e deve encaixar diretamente em MM-07 Nasceu em Belém. |
| Melissa → Eduardo → Isaac | MM-09 profetas → MM-10 universo/criação → MM-11 Luz do Mundo devem formar uma progressão contínua. |
| Lucas → Eduardo | MM-12 viagem/estábulo precisa entregar naturalmente o espaço ao MM-13 nascimento/anjos. |
| Melissa → Lucas | MM-14 pecados e MM-15 atos de Jesus formam um contraste deliberado: aprisionamento → restauração. |
| Todos → Lucas | MM-16A/B/C/D precisam chegar com material de boa qualidade e margem de transição para o conform final. |

HESED — “Ele nasceu, e isso muda tudo.”